## R. Funcionales
ID | Requerimiento Funcional | Descripción | Prioridad | Criterio de Aceptación | Dependencias | Estado
RF-01 | Registro de usuario | Permitir registro con correo institucional y validación por email | Alta | Usuario se registra y recibe confirmación | Ninguna | Pendiente
RF-02 | Inicio de sesión | Autenticación segura con bloqueo tras 3 intentos fallidos | Alta | Usuario accede con credenciales válidas | RF-01 | Pendiente
RF-03 | Subida de evidencia fotográfica | Usuario adjunta foto de reciclaje (1–3 imágenes, ≤5MB) | Alta | Foto se guarda y asocia al usuario | RF-02 | Pendiente
RF-04 | Validación automática de imagen | IA detecta tipo y cantidad de residuo con ≥85% precisión | Alta | Sistema clasifica y asigna puntos | RF-03 | Pendiente
RF-05 | Ranking y logros | Mostrar ranking semanal y logros desbloqueados | Media | Ranking visible y actualizado | RF-04 | Pendiente
RF-06 | Panel administrativo | Visualizar estadísticas por sede y tipo de residuo | Media | Panel muestra datos filtrados y exportables | RF-04 | Pendiente
RF-07 | Canje de recompensas | Permitir canjear puntos por premios disponibles | Media | Canje exitoso y puntos descontados | RF-05 | Pendiente

## R. No Funcionales
ID | Requerimiento No Funcional | Descripción | Prioridad | Criterio de Aceptación | Estado
RNF-01 | Seguridad | Cifrado AES-256 en datos sensibles y HTTPS en toda comunicación | Alta | Auditoría confirma cifrado activo | Pendiente
RNF-02 | Usabilidad | 90% de usuarios completan registro sin ayuda en ≤3 min | Alta | Pruebas de usabilidad cumplen meta | Pendiente
RNF-03 | Rendimiento | Procesar imagen y asignar puntos en ≤5 seg | Alta | Test de carga confirma tiempos | Pendiente
RNF-04 | Escalabilidad | Soportar 10.000 usuarios activos y 1.000 registros/día | Media | Pruebas de estrés superadas | Pendiente
RNF-05 | Disponibilidad | Uptime ≥99% durante el semestre | Alta | Monitoreo confirma disponibilidad | Pendiente

## Mapa Sprints
Sprint | Número de semanas | Objetivo del Sprint | Historias/Requerimientos incluidos | Responsable principal
Sprint 1 | 2 | Implementar registro e inicio de sesión | RF-01, RF-02 | Benjamín López
Sprint 2 | 2 | Subida de fotos y almacenamiento seguro | RF-03 | Irvin Cribillero
Sprint 3 | 2 | Validación automática de imágenes con datos simulados y asignación de puntos | RF-04 | Irvin Cribillero
Sprint 4 | 2 | Ranking y logros | RF-05 | Daniel Gutiérrez
Sprint 5 | 2 | Panel administrativo y reportes con datos simulados | RF-06 | Rodrigo Veliz
Sprint 6 | 2 | Canje de recompensas + pruebas de usabilidad | RF-07, RNF-02 | Rodrigo Veliz
Semana 17 | 1 | Despliegue y monitoreo final | Todos | Benjamín López
Semana 18 | 1 | Presentación e informe final | Todos | Equipo completo

## Matriz de Trazabilidad
ID Requisito | Tipo | Descripción Requisito | ID Historia de Usuario | Descripción Historia de Usuario | Criterios de Aceptación
RNF-01 | No Funcional | Cifrado AES-256 en datos sensibles y HTTPS en toda comunicación | HU-001, HU-002 | Registro e inicio de sesión seguros. | - Todas las comunicaciones entre cliente y servidor usan HTTPS con certificado válido; - Los datos sensibles en la base de datos están cifrados con AES-256; - Auditoría de seguridad confirma el cifrado y la conexión segura.
RNF-02 | No Funcional | 90% de usuarios completan registro sin ayuda en ≤3 min | HU-001 | Registro rápido y sencillo. | - En pruebas de usabilidad, al menos el 90% de los usuarios completan el registro en ≤3 minutos sin asistencia; - El flujo de registro no supera 3 pantallas; - No se requieren más de 5 campos obligatorios.
RNF-03 | No Funcional | Procesar imagen y asignar puntos en ≤5 seg | HU-003, HU-004 | Subida y validación de fotos eficiente. | - Desde la carga de la imagen hasta la asignación de puntos no transcurren más de 5 segundos en condiciones de red estándar; - El sistema muestra confirmación visual al usuario; - Pruebas de rendimiento cumplen el tiempo máximo establecido.
RNF-04 | No Funcional | Soportar 10.000 usuarios activos y 1.000 registros/día | HU-004, HU-006 | Escalabilidad del sistema. | - Pruebas de estrés confirman que el sistema soporta 10.000 usuarios concurrentes sin degradar el rendimiento; - El sistema procesa 1.000 registros diarios sin errores; - Uso de CPU y memoria se mantiene dentro de parámetros definidos (<80%).
RNF-05 | No Funcional | Uptime ≥99% durante el semestre | HU-001 a HU-007 | Disponibilidad del sistema. | - Monitoreo continuo confirma disponibilidad ≥99% durante el período académico; - No se registran caídas superiores a 1 hora; - Existe plan de contingencia documentado y probado.